## Termo_Aceite
Termo de Aceite de Faturamento (CAMPOS EM VERMELHO OBRIGATÓRIO)
Dados do Serviço
Nome do Serviço/Projeto: Projeto Cadastro | [5 empty] | Fase: Sustentação / Evolutivas |  |  | Contratada: Atlanteam
Linha de orçamento (Conta contábil):OPEX | [8 empty] | CAPEX ou OPEX : OPEX
( ) CAPEX ( )OPEX
Contratante: CPFL | [5 empty] | CNPJ fornecedor subcontrado: 10886193/0001-83 |  |  | Período de Medição: 01/07/2026
Marco do Projeto: Classe Tarifária: -Mapeamento de Regras (Silvana) 03/07 - matriz de regras grupo A E B rural 13/07 Matriz de regras grupo A e B poder público 21/07 - argumentos residencial com CNPJ 23/07 - relatório regras gerenciais residencial (Adiantamento) 27/07 - relatório regras gerenciais industrial (Adiantamento) 27/07 - relatório regras gerenciais comercial (Adiantamento) -Mapeamento Técnico (Samuel) 01/07 - Residencial / Industrial / Comercial 15/07 - Rural (Tabela no banco) 90% | [5 empty] | Nº Termo de Aceite:
[6 empty] | 2 |  |  | 2
Descrição dos Serviços Entregues | [7 empty] | Observações e Ressalvas
Incidentes: Nenhum Horas Evolutivas: valor fixo Itens entregues: Valor fixo ( 80 horas Mensais ) Penalidade: Nenhuma SLA Aferido: | [7 empty] | Valor mensal Sustentacao : R$ 40.000,00 Impostos: 0,00 Total : R$ 40.000,00 Total: R$ 40.000,00
Valores e Rateios entre as Empresas:
EMPRESA |  | CONTRATO (46xxxx) | NCM | ORDEM, CENTRO DE CUSTO OU DIAGRAMA | DIFERIMENTO | Valor Total do Contrato |  | % Por Empresa | Valor Já Faturado (R$) | Valor Parcela Anterior (R$) | Valor desta Parcela (R$) | Saldo do Contrato (R$)
CPFL |  | 18164 | 1.01 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 40000
.
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total R$ | [5 empty] | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40000
Aprovação de Aceite de Faturamento
Desempenho do contrato
Previsto mês | Real mês | Variação mês | Justificativa da variação:
40000 | 40000 | 0
Previsto Acumulado | Real Acumulado | Variação Acumulada | Plano de ação para recomposição:
80000 | 40000 | 40000
% Realização | % pagamento | Variação Acumulada | Justificativa: (Projetos)
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Aprovado por |  | Gestor da TI CPFL |  |  |  |  | Gestor do Contrato |  |  |  | Gestor do Negócio
Contratada
Contratante
Subcontratada

## Plan1 (hidden)
Empresa | Contrato | Valor Total do Contrato |  | % Por Empresa | Valor Já Faturado (R$) | Valor desta Parcela (R$) | Saldo do Contrato (R$)
CPFL Brasil | 4600056983 | 8749.73 |  | 8% | 7936.33 | 464.7999 | 348.6001
CPFL Paulista | 4600056983 | 48123.52 | 48123.52 | 44% | 43649.82 | 2556.3999 | 1917.3001
CPFL Piratininga | 4600056983 | 19686.89 | 19686.89 | 18% | 17856.74 | 1045.7997 | 784.3503
Santa Cruz | 4600056983 | 3281.15 | 3281.15 | 3% | 2976.12 | 174.3 | 130.73
Leste Paulista | 4600056983 | 1093.72 | 1093.72 | 1% | 992.04 | 58.1002 | 43.5798
Sul Paulista | 4600056983 | 1093.72 | 1093.72 | 1% | 992.04 | 58.1002 | 43.5798
Jaguari | 4600056983 | 1093.72 | 1093.72 | 1% | 991.77 | 58.1002 | 43.8498
Mococa | 4600056983 | 1093.72 | 1093.72 | 1% | 992.04 | 58.1002 | 43.5798
RGE | 4600056983 | 17499.46 | 17499.46 | 16% | 15869.66 | 929.5999 | 700.2001
CPFL Geração | 4600056983 | 5468.58 | 5468.58 | 5% | 4960.2 | 290.4999 | 217.8801
CPFL Serviços | 4600056983 | 2187.43 | 2187.43 | 2% | 1984.08 | 116.1999 | 87.1501
Total R$ |  | 109371.64 | 100621.91 | 100% | 99200.84 | 5810 | 4360.8
Aprovação de aceite de faturamento